## Sheet1
更新日：2016/5/9
【19国内TSPサービス基盤_車載UI開発(STEP1)】納品物一覧 | [6 empty] | 以下、基本設計、詳細設計に関して、
新規作成、及び改訂を行ったドキュメントのみを納品対象とします。
旧フォーマットのドキュメントに関して、最新フォーマットへの変換は行いません。
改修機能に関して、既存で作成されていないドキュメントの作成は行いません。
HISOL/19国内TSPサービス基盤_車載UI開発(STEP1)
| # | 工程名 | 成果物 |  |  | 納品対象 | 備考
|  | 工程 | ファイル名 | 書式 ID | ドキュメント名
| 1 | 工程共通 | - | CM01 | 用語集
| 2 |  |  | CM02 | DB 用語集
| 3 |  |  | CM03 | 機能構成一覧
| 4 |  |  | CM04 | コード定義
| 5 |  |  | CM05 | 個人情報項目一覧
| 6 |  |  | CM06 | メッセージ／ログ管理一覧
| 7 | 基本設計 | 基本設計書 | BD01 | 全体構成図 | ×
| 8 |  |  | BD21 | 機能構成図 | ○ | 該当がある場合に納品対象とする。
| 9 |  |  | BD02 | 業務フロー（TLSC） | ×
| 10 |  |  | BD03 | 処理接続シーケンス | ×
| 11 |  |  | BD04 | 機能一覧 | ○ | 該当がある場合に納品対象とする。
| 12 |  |  | BD05 | ライブラリ一覧 | ○ | 該当がある場合に納品対象とする。
| 13 |  |  | BD06 | 機能仕様書 | ○ | 該当がある場合に納品対象とする。
| 14 |  |  | BD07 | インターフェース仕様書 | ○ | 該当がある場合に納品対象とする。
| 15 |  |  | BD08 | ファイル仕様書 | ×
| 16 |  |  | BD09 | ジョブネット一覧 | ×
| 17 |  |  | BD10 | ジョブネット設計書 | ×
| 18 |  |  | BD11 | テーブル一覧 | ×
| 19 |  |  | BD12 | テーブル関連図 | ×
| 20 |  |  | BD13 | テーブル仕様書 | ×
| 21 |  |  | BD14 | 機能／テーブルマトリクス | ○ | 該当がある場合に納品対象とする。
| 22 |  |  | BD15 | 機能／ライブラリマトリクス | ○ | 該当がある場合に納品対象とする。
| 23 |  |  | BD16 | ライブラリ／テーブルマトリクス | ○ | 該当がある場合に納品対象とする。
| 24 |  |  | BD17 | メッセージ出力定義 | ×
| 25 |  |  | BD18 | メッセージ一覧 | ○ | 該当がある場合に納品対象とする。
| 26 |  |  | BD19 | 監視メッセージ対処票 | ×
| 27 |  |  | - | サービス起動確認手順書 | ×
| 28 |  |  | BD20 | 非機能仕様書 | ×
| 29 |  |  | BD21 | 画面遷移図(*1) | ×
| 30 |  |  | BD22 | 画面定義書(*1)(*5) | ×
| 31 |  |  | BD23 | 基本設計書DR 結果報告書 | ○
| 32 |  | テスト計画書 | - | 全体テスト計画書 | ×
| 33 | 詳細設計 | 詳細設計書 | DD01 | クラス詳細仕様書(*2) | ○ | NDocなどを用いたクラスライブラリのリファレンス形式とします。
| 34 |  |  | DD02 | ジョブフロー図 | × | 該当がある場合に納品対象とする。
| 35 | 製造 | ソースプログラム | - | - | ○
| 36 |  | DLL (*3) | - | - | ○
| 37 | 単体ﾃｽﾄ | 単体ﾃｽﾄ仕様書兼報告書 | PT01 | 単体ﾃｽﾄ仕様書兼報告書(*4) | ○
| 38 | 結合ﾃｽﾄ | 結合ﾃｽﾄ１仕様書兼報告書 | IT01 | 結合ﾃｽﾄ1 仕様書兼報告書(*4) | ○
| 39 |  | 結合ﾃｽﾄ２仕様書兼報告書 | IT02 | 結合ﾃｽﾄ2 仕様書兼報告書(*4) | ○
| 40 |  |  | IT91 | ﾃｽﾄ項目DR 結果報告書 | ○
| 41 | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄST1 | テスト計画 | ST01 | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ計画書 | ×
| 42 |  |  | - | 負荷テスト計画書 | ×
| 43 |  |  | - | 性能テスト計画書(*6) | ×
| 44 |  | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ仕様書兼報告書 | ST02 | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ仕様書兼報告書(*4) | ×
| 45 |  |  | - | 負荷テスト仕様書兼報告書 | ×
| 46 |  |  | - | 性能テスト仕様書兼報告書(*6) | ×
| 47 |  |  | - | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ項目DR 結果報告書 | ×
| 48 |  |  | - | 負荷ﾃｽﾄ項目DR 結果報告書 | ×
| 49 |  |  | ST91 | 性能ﾃｽﾄ項目DR 結果報告書(*6) | ×
| 50 | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄST2 | テスト計画 | - | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ計画書 | ×
| 51 |  |  | - | 負荷テスト計画書 | ×
| 52 |  |  | - | 性能テスト計画書(*6) | ×
| 53 |  | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ仕様書兼報告書 | - | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ仕様書兼報告書(*4) | ×
| 54 |  |  | - | 負荷テスト仕様書兼報告書 | ×
| 55 |  |  | - | 性能テスト仕様書兼報告書(*6) | ×
| 56 |  |  | - | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ項目DR 結果報告書 | ×
| 57 |  |  | - | 負荷ﾃｽﾄ項目DR 結果報告書 | ×
| 58 |  |  | - | 性能ﾃｽﾄ項目DR 結果報告書(*6) | ×
| 59 | 移行 | 全体移行計画 | - | 全体移行計画書 | ×
| 60 |  | 移行リハーサル計画 | - | 移行リハーサル計画書 | ×
| 61 |  | 移行リハーサル仕様書兼報告書 | - | 移行リハーサル手順書 | ×
| 62 |  |  | - | 移行リハーサル仕様書 | ×
| 63 |  |  | - | 移行リハーサル結果報告書 | ×
| 64 |  |  | - | データ移行ツール | ×
| 65 |  | 本番移行計画 | - | 本番移行計画書 | ×
| 66 |  | 本番移行仕様書兼報告書 | - | 本番移行手順書 | ×
| 67 |  |  | - | 本番移行仕様書 | ×
| 68 |  |  | - | 本番移行結果報告書 | ×
| 69 | 号口 | 初動確認手順書 | - | 初動確認手順書 | ×
| 70 |  | 初動確認結果報告書 | - | 初動確認結果報告書 | ×
| 71 | その他
72
*1 画面遷移図、画面定義書 ：企画からの画面設計書がある場合、内容を確認し必要に応じて見直す。
*2 クラス詳細仕様書 ：本規約にて定義した書式(WORD)を用いるか、NDoc などを用いた
クラスライブラリのリファレンス形式での出力形式とするか、のいずれかを選択する。
NDoc を用いた場合、「3 ドキュメント作成ガイドライン」に示す「表紙」「改版履歴」「目次」は任意とする。
*3 DLL ：DynamicLinkLibrary ダイナミックリンクライブラリ
*4 「テスト仕様書兼報告書」には、以下の書式を含む
①テスト分類表②テスト要因分析③テスト要因分析結果④テスト環境⑤テスト仕様及び結果⑥不具合一覧
⑦結果報告書⑧品質報告書
*5 画面ダイアログメッセージは、画面定義書に記載する。
*6性能テストをST以外の工程で実施する場合はその旨を記載する。
Note on C79: 本一覧に記載の無い納品物がある場合は、その他に追記して下さい。